## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Info-Schedule
Insira o Nome da empresa na célula B2. | A Definir nome da emprea
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | A Definir lider | Início do projeto: |  | 2021-03-18
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. | Eduardo, Renald, Matheus Laschi, Marcos Antonio | Semana de exibição: |  | 1.5 |  |  | 2021-03-18 12:00 | [6 empty] | 2021-03-25 12:00 | [6 empty] | 2021-04-01 12:00 | [6 empty] | 2021-04-08 12:00 | [6 empty] | 2021-04-15 12:00 | [6 empty] | 2021-04-22 12:00 | [6 empty] | 2021-04-29 12:00 | [6 empty] | 2021-05-06 12:00
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2021-03-18 12:00 to 2021-05-12 12:00
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2021-03-18 12:00 to 2021-05-12 12:00
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Parte I - 1° Bimestre
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Entrega da lista de tecnologias + proposta final | Equipe | 100% | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 3
| Elaboração do cronograma | Equipe | 50% | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 5
| Reescrever as regras de negócio | Eduardo |  | 2021-03-22 | 2021-03-25
| Elaborar modelos de layout | Equipe | 10% | 2021-03-18 | 2021-03-25
| Definir Design patterns | Equipe BackEnd | 5% | 2021-03-18 | 2021-03-25
| Adequações de requisitos | Equipe | 25% | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 8
| Inslação de softwares necessarios | Equipe Front | 0% | 2021-03-26 | 2021-03-26
| Iniciar projeto para o FrontEnd | Equipe Front | 0% | 2021-03-27 | 2021-03-28
| Implementar tela de login | Equipe Front | 0% | 2021-04-01 | 2021-04-04
| Implementar tela listagem | Equipe Front | 0% | 2021-04-08 | 2021-04-11
| Configuração de ambiente para desenvolvimento | Equipe BackEnd |  | 2021-03-27 | 2021-03-27
| Instaçaão de Softwares necessários | Equipe BackEnd |  | 2021-03-27 | 2021-03-27
| Iniciar projeto para BackEnd | Equipe BackEnd | 100% | 2021-03-27 | 2021-03-28
| Instalação das dependências base do projeto | Equipe BackEnd | 100% | 2021-03-27 | 2021-03-27
| Implementação da comunicação com o DB | Equipe Backend | 100% | 2021-03-29 | 2021-04-03
| Implementação de login de usuário/sessão | Equipe BackEnd | 100% | 2021-04-02 | 2021-04-06
| Implementação source listagem usuários | Equipe BackEnd | 100% | 2021-04-06 | 2021-04-10
| BrainSorming sobre o desenvolviento BackEnd e Front | Equipe | 100% | 2021-04-15 | 2021-04-15
| Entrega parcial - parte I. | Equipe | 100% | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Parte II - 1° Bimestre
| BrainStorming |  | 50%
| CRUD de Owners (empresas) | Equipe BackEnd | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| CRUD de Groups (grupos de usuários) | Equipe BackEnd | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| CRUD de Workschedules (escala de trabalho) | Equipe BackEnd | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| CRUD de Profiles (perfis dos usuários) | Equipe BackEnd | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| Session Controller (auth JWT) | Equipe BackEnd | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| CRUD de UsersProfiles (associação de perfis e usuários) | Equipe BackEnd | 30% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| CRUD de GroupsUsers (associação de grupos e usuários) | Equipe BackEnd | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| Implementar tratativas de erros | Equipe BackEnd | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| Finalização da Tela de Login | Equipe Front | 30% | 2021-05-06 | 2021-05-06
| Tela de cadastro de usário | Equipe Front | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06
Monitoria feita pelo professor.
Monitoria feita pelo professor.
| Entrega final – Parte I. |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1